## Slide 1: Campanha de Matrículas 2016/2017

## Slide 2: Processo de concorrência: 1ª etapa- Preparação
Análise da pesquisa sobre Comunicação realizada nas Inspetorias em 2015;
Com base nesta análise, criação de um texto base apontando as necessidades das escolas salesianas;
Partilha deste texto e colaboração dos delegados/coordenadoras de Comunicação das Inspetorias;
Construção do Briefing, a partir da colaboração das Inspetorias;
Análise do texto final com a Direx da RSE;
Construção do Edital de Concorrência;

## Slide 3: Processo de concorrência: 2ª etapa- Inscrições
Divulgação do Edital de Concorrência no site RSE Informa e para algumas agências conhecidas pelas Inspetorias;
Inscrição das empresas;
Envio do briefing e arquivos necessários para cada empresa;
Acompanhamento e retirada de dúvidas dos responsáveis pela criação das agências;

## Slide 4: Processo de concorrência: 3ª etapa- Seleção
Recebimento das propostas de Campanhas e análise das mesmas pelas coordenadoras e delegados da Comunicação das Inspetorias;
Reunião com a Direx da RSE para estudo das análises enviadas e definição das três melhores Campanhas;
Devolutiva dos resultados para as agências participantes;
Encaminhamento para a participação das três empresas no ENARSE;
Escolha da melhor proposta no ENARSE

## Slide 5: Processo de concorrência: 4ª etapa- Acompanhamento
Divulgação da empresa finalista;
Fechamento do contrato com a empresa finalista;
Acompanhamento e validação de cada peça da Campanha, levando em consideração todos os apontamento realizados pelas coordenadoras e delegados Inspetoriais da Comunicação;
Entrega das peças abertas para as unidades até o dia 30/06/2016;

## Slide 6: Processo de concorrência: 5ª etapa- Avaliação
Avaliação do processo realizado em 2016;
Avaliação da Campanha criada em 2016;
(até 30 de dezembro)

## Slide 7: Agências Finalistas: